Приложение

к приказу отдела образования

администрации Печенгского района

от 17.12.2018 № 494

**План мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций Печенгского района с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018 – 2019 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| 1. **Организационные мероприятия, обеспечивающие повышение качества образования** | | | |
|  | Получение приказов Министерства образования и науки Мурманской области от 12.11.2018 № 1853 «Об отнесении общеобразовательных организаций Мурманской области к общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях», от 12.11.2018 № 1854 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Мурманской области с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | ноябрь 2018 | отдел образования |
|  | Проведение собеседования по вопросу повышения качества общего образования с администрациями школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам организации деятельности по повышению качества образования | ноябрь 2018 | отдел образования |
|  | Внесение изменений и дополнений в программы (планы) повышения качества образования на 2018 - 2019 учебный год | до 25.12.2018 | МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Проведение отчетных сессий руководителей ОО по реализации:  - программ (планов) повышения качества образования;  -муниципальной «дорожной карты» по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году | декабрь 2018  февраль, апрель 2019 | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация сетевого взаимодействия школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с высокими образовательными результатами, организациями дополнительного образования, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, заключение договоров о взаимодействии | в течение  2018 – 2019 учебного года | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация работы по стимулированию педагогических работников за высокие результаты работы по повышению качества общего образования, позитивную динамику образовательных результатов учащихся | в течение  2018 – 2019 учебного года | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
| 1. **Повышение квалификации педагогических работников, работающих в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Методическое сопровождение** | | | |
| 2.1. | Проведение для педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, мастер-классов «Особенности построения современного урока: проблемы, подходы, решения» педагогами, с устойчиво высокими результатами обучения | в течение  2018 – 2019 учебного года | МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 19 (МРЦ СПК) |
|  | Проведение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  - практико-ориентированного семинара «Формирование устной и письменной речи на уроках и во внеурочной деятельности в системе реализации ФГОС»;  - единого методического дня «Современные эффективные образовательные технологии обучения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности» | ноябрь 2018  февраль 2019 | МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  - в деятельности профессиональных сообществ муниципальной системы образования;  - в районных методических мероприятиях | в соответствии  с планом  работы отдела образования, МБУ «ММЦ»  постоянно | отдел образования МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация и проведение консультирования руководящих работников по переводу ОО в эффективный режим работы (на основе результатов диагностики управленческой деятельности):  ­­- корректировка образовательной программы общеобразовательной организации;  - внесение изменений в нормативные документы ОО: штатное расписание, положение о внутренней системе оценки качества общего образования;  - совершенствование плана методической работы;  - развитие системы внутришкольного контроля;  - совершенствование психологического сопровождения учащихся;  - организация работы с родителями | в течение  2018 – 2019 учебного года  последний понедельник месяца  в 16.00 ч. | МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 19 (МРЦ СПК) |
|  | Организация и проведение консультирования педагогических работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по вопросам совершенствования качества общего образования | январь – май  2019 | МБУ «ММЦ»  (в рамках РМО)  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация и проведение консультирования педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по проектированию рабочих программ учебных курсов, программ внеурочной деятельности, разработке современных контрольно-оценочных средств по учебным предметам | в течение  2018 – 2019 учебного года | отдел образования  МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 19 (МРЦ СПК) |
|  | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей, учащиеся которых показывают низкие результаты обучения | в течение  2018 – 2019 учебного года | МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Посещение и анализ учебных занятий учителей школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | ноябрь 2018 -  март 2019 | МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 19 (МРЦ СПК) |
|  | Организация работы ШМО по подготовке фонда оценочных средств по предметам с учетом единых требований для текущего и промежуточного контроля | ноябрь – декабрь 2018 | МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация и проведения семинара-совещания по содержанию фонда оценочных средств в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  - по русскому языку и математике в 4 классах;  - по математике 5,9,10,11 класс;  - русскому языку 5,9,10,11 класс | февраль 2019 | отдел образования МБУ «ММЦ»  (РМО заместителей директоров по УВР)  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
| 1. **Мониторинг, диагностика и анализ образовательного процесса** | | | |
| 3.1. | Выявление проблем в качестве образования на основе анализа результатов ГИА, ВПР, региональных проверочных работ учащихся в 2017 – 2018 учебном году, сопоставление с результатами 2016 – 2017 учебного года | ноябрь 2018 | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Анализ рабочих программ учебных курсов начального общего, основного общего и среднего общего образования и внеурочной деятельности | ноябрь 2018 | отдел образования  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Анализ результатов управленческой деятельности руководителей ОО по критериям:  - соответствие образовательных программ требованиям ФГОС общего образования;  - достижение планируемых результатов программы (плана) повышения качества общего образования;  - эффективность внутренней системы оценки качества общего образования;  - соответствие модели психолого-педагогического сопровождения учащихся целям общеобразовательной организации;  - обеспечение развития профессиональных компетенций педагогов | ноябрь 2018 | отдел образования  МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Анализ результатов подготовки выпускников школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, к ГИА по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования:  - репетиционного экзамена по русскому языку (11 класс);  - репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) (11 класс);  - тренировочных мероприятий экзамена по обществознанию (11 класс);  - тренировочных мероприятий экзамена по русскому языку (11 класс);  - тренировочных мероприятий экзамена по английскому языку (устная часть) (11 класс);  - тренировочных мероприятий экзамена по математике (9 класс);  - репетиционного итогового сочинения (изложения) (10 класс) | февраль 2019  март 2019  апрель 2019  май 2019  май 2019  март 2019  апрель 2019 | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | октябрь 2018 | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Организация участия учащихся школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, во Всероссийских проверочных работах (включая новые модели), НИКО, региональных исследованиях качества образования | В соответствии  с планом  МОиН МО по проведению региональной оценки качества образования в 2018 – 2019 учебном году | отдел образования МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |
|  | Обеспечение прохождения педагогическими и руководящими работниками школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, курсов повышения квалификации | по графику ОО | отдел образования МБУ «ММЦ»  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 5 |

Используемые сокращения:

ОО – общеобразовательные организации

РМО – районные методические объединения

МРЦ СПК – муниципальный ресурсный центр совершенствования педагогических компетенций