ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

24.09.2024											 № 551

Об организации и проведении в 2024/2025 учебном году

в Печенгском муниципальном округе государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 15.07.2024 № 1121 «Об организации и проведении в 2024/2025 учебном году в Мурманской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Печенгском муниципальном округе в 2024/2025 учебном году (далее – дорожная карта).

2. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных организаций персональную ответственность за полноту и достоверность информации, представляемой в региональную базу данных участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

3. Сектору общего и дополнительного образования отдела образования администрации Печенгского муниципального округа (Коняева Е.В.):

3.1. Обеспечить предоставление в ГАУДПО МО «Институт развития образования» сведений об участниках итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ с указанием общеобразовательных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены.

3.2. Предоставить в установленные сроки в Министерство образования и науки Мурманской области предложения по составу государственной экзаменационной комиссии, предметных и апелляционной комиссий Мурманской области.

3.3. Организовать направление работников отдела образования, муниципального методического центра и муниципальных образовательных организаций в составы

|  | Утвержден приказом отдела образования администрации Печенгского муниципального округа от 24.09.2024 № 551 |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Печенгском муниципальном округе

в 2024/2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Печенгском муниципальном округе | июль-август 2025 | Коняева Е.В., МБУ «ММЦ», ОО | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА-11, внесение изменений и дополнений в муниципальную программу повышения качества образования. Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников. Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования |
| 2. | Подготовка аналитических материалов о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | до 30 августа 2025 |  |  |
| 3. | Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА-9 и ГИА-11 2025 года на школьном и муниципальном уровнях | до 01 октября 2025 |  |  |
| 4. | Заседания муниципальных методических объединений «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования по учебным предметам в 2024/2025 учебном году и задачах на 2025/2026 учебный год» | октябрь 2025 | МБУ «ММЦ», ОО |  |
| 5. | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, показавших снижение результатов ГИА-9 и ГИА-11 относительно своих показателей по сравнению с прошлым годом, необъективные результаты ГИА и ВПР | октябрь 2025 | Никитина И.В., Лотышева Л.И., Коняева Е.В. |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Планирование работы муниципальных и школьных методических объединений для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с учетом результатов аналитических отчетов | до 1 октября 2024 | МБУ «ММЦ», ОО | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности Выявление затруднений учителей в преподавании общеобразовательных предметов Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 2. | Обеспечение методического сопровождения по вопросам повышения качества общего образования на основе предметно-содержательного анализа результатов государственной итоговой аттестации | сентябрь 2024 – май 2025 | МБУ «ММЦ», ОО |  |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, практикумов, мастер-классов «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11» для учителей-предметников | октябрь 2024 – апрель 2025 | МБУ «ММЦ», ОО |  |
| 4. | Проведение заседаний районных методических объединений учителей общеобразовательных организаций «Совершенствование качества преподавания при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, на основе предметно-содержательного анализа результатов» | сентябрь – ноябрь 2024 | МБУ «ММЦ», ОО |  |
| 5. | Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Печенгского муниципального округа в 2024/2025 учебном году | декабрь 2024, в течение года | Отдел образования, МБУ «ММЦ», ОО |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка предложений в проекты нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Мурманской области в 2024/2025 учебном году: предложений в состав ГЭК Мурманской области, в состав Апелляционной комиссии Мурманской области, в состав предметных комиссий Мурманской области, в состав руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; в состав организаторов, технических специалистов, медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости), ассистентов (при необходимости), экзаменаторов-собеседников | в течение года | Отдел образования, МБУ «ММЦ», ОО | Направление предложений в составы комиссий от муниципального образования |
| 2. | Подготовка нормативных правовых актов и инструктивных методических документов муниципального уровня, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Печенгском муниципальном округе в 2024/2025 учебном году: |  | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Подготовка пакета нормативных документов, обеспечивающих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Порядка. Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком. Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
| 2.1. | Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и репетиционных экзаменов на муниципальном уровне: |  |  |  |
|  | - апробация экзаменационных моделей ГИА-9 | в соответствии с графиком Рособрнадзора |  |  |
|  | - апробация экзаменационных моделей ЕГЭ |  |  |  |
|  | - апробация доставки контрольно-измерительных материалов в ППЭ по сети Интернет |  |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ) | март 2025 |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по математике профильного уровня (ЕГЭ) | март 2025 |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по русскому языку (ОГЭ) | февраль 2025 |  |  |
|  | - репетиционный экзамен по математике (ОГЭ) | февраль 2025 |  |  |
|  | - сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций | апрель 2025 |  |  |
| 2.2. | Согласование мест расположения пунктов регистрации выпускников прошлых лет, пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2024 |  | Согласование с МОиН МО |
| 2.3. | Подготовка проекта приказа об утверждении состава комиссии по списанию и уничтожению документов строгой отчетности ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2024 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Состав комиссии |
| 2.4. | Подготовка проекта приказа о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2024 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при работе с РИС |
| - Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Печенгского муниципального округа, в том числе на: |  | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году |
|  | - транспортные расходы на возврат экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ | ноябрь 2024 |  |  |
|  | - дооборудование ППЭ: - приобретение принтеров, сканеров для оборудования ППЭ ОГЭ; - приобретение наушников для проведения устной части, настенных часов, калькуляторов и другое; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров | январь-февраль 2025 |  |  |
| 2. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне: | Ноябрь 2024, март–май, август-сентябрь 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., руководители ППЭ, ОО | Готовность работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, обеспечить соблюдение информационной безопасности, Порядка проведения ГИА, прав участников |
|  | - членов ГЭК; |  |  |  |
|  | - руководителей ППЭ; |  |  |  |
|  | - организаторов ППЭ; |  |  |  |
|  | - технических специалистов ППЭ |  |  |  |
|  | - общественных наблюдателей | Март, май, август 2025 |  |  |
| 2. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ с технологией «Доставка по сети Интернет и печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | март-май 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., руководители ППЭ |  |
| 3. | Контроль за прохождением работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ, обучения на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА (федеральный портал edu.rustest.ru) | март-апрель 2025 | Коняева Е.В. |  |
| - Организационное сопровождение подготовки и проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 и организация проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | октябрь-ноябрь 2024 июль 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение прав участников ГИА |
|  | - определение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 все периоды - ГИА-11 досрочный и основной периоды - дополнительный период |  |  |  |
|  | - подготовка предложений в состав руководителей, работников ППЭ в досрочный период, основной и дополнительный периоды | февраль-март 2025, апрель-май 2025 июль 2025 |  |  |
|  | Сбор заявлений: - на ИС(И) и ИС – 9 - на ГИА – 9: - досрочный и основной периоды - дополнительный период - на ГИА – 11: - досрочный и основной периоды - дополнительный период | за 2 недели до проведения до 01 марта 2025 не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов до 01 февраля 2025 не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов |  |  |
|  | - проведение ГИА-9 и ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | согласно расписанию |  |  |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2025 году из числа: | до 01 февраля/ 01 марта 2025 года | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Предупреждение ЕГЭ-туризма в Мурманской области: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
|  | Участников ГИА: - выпускников ОО текущего года; |  |  |  |
|  | - экстернов; |  |  |  |
|  | - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  |  |
|  | Участников ЕГЭ: - обучающихся и выпускников СПО; |  |  |  |
|  | - выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755: - сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года, сведения о ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде: - ГИА – 11 - ГИА – 9; - сведения об участниках проведения ИС(И), включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; - распределение участников ИС(И) по местам проведения ИС(И); - сведения об участниках ИС – 9, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; - распределение участников ИС-9 по местам проведения ИС-9; - предварительные сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА: - ГИА – 11 - ГИА – 9 - отнесение участника ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники). Сведения о членах ГЭК (включая контактные данные: номер мобильного телефона и персональный адрес электронной почты): - ЕГЭ - ОГЭ - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА: - ГИА – 11 - ГИА – 9 - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, медицинские работники). Сведения о членах ГЭК (включая контактные данные: номер мобильного телефона и персональный адрес электронной почты); - назначение работников и распределение их по экзаменам; - ГИА- 11 - ГИА – 9 - сведения о наличии допуска к прохождению ГИА - сведения об общественных наблюдателях: - ГИА – 11 - ГИА - 9 | 18.11.2024 17.02.2025 20.11.2024 25.01.2025 25.04.2025 28.11.2024 30.01.2025 30.04.2025 31.01.2025 29.02.2025 22.04.2025 05.02.2025 06.03.2025 29.04.2025 12.01.2025 19.02.2025 в течение 2 дней со дня получения сведений 30.01.2025 19.02.2025 05.02.2025 (досрочный, основной периоды) 22.08.2025 (дополнительный период) 05.03.2025 (досрочный и основной периоды) 22.08.2025 (дополнительный период) 09.02.2025 (досрочный период) 17.04.2025 (основной период) 14.08.2025 (дополнительный период) 12.03.2025 (досрочный период) 15.04.2025 (основной период) 14.08.2025 (дополнительный период) в течение 2 дней со дня принятия решения 06.03.2025 (досрочный период) 14.05.2025 (основной период) 23.08.2025 (дополнительный период) 09.04.2025 (досрочный период) 13.05.2025 (основной период) 23.08.2025 (дополнительный период) | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, проходящих государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ Обеспечение качества информации, загруженной в РИС |
| 4. | - Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (ИС(И): - - в основной срок; - - в дополнительные сроки | декабрь 2024, февраль, апрель 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение проведения ИС(И) и итогового собеседования по русскому языку в соответствии с нормативными документами |
|  | - Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): - - в основной срок; - - в дополнительные сроки | февраль, март, май 2025 |  |  |
|  | Получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), контрольных измерительных материалов для проведения ИС-9 в образовательные организации | декабрь 2024, февраль, март, май 2025 |  |  |
| 5. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», ОМВД России «Печенгский» - ходатайства в ГОБУЗ и ОМВД по обеспечению правопорядка на территории ППЭ, медицинского обслуживания в дни проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2024 – июнь 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В. | Обеспечение соблюдения правопорядка на территории ППЭ, Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, медицинского сопровождения на ППЭ |
| 6. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с требованиями Порядка в части обеспечения: - доступности ППЭ, в т.ч. (в случае необходимости) на дому, и аудиторий со специальной рассадкой; - наличия медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в период сдачи экзаменов; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - возможности организации перерывов для приема пищи и проведения медико-профилактических процедур | март-июнь 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Создание равных условий для выпускников при прохождении ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, сокращение количества нарушений, прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7. | Направление кандидатур граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей (далее – ОН): - сбор заявлений кандидатур общественных наблюдателей; - обучение общественных наблюдателей | январь - март, май 2025 |  |  |
| 8. | Участие в апробациях новых технологий проведения ЕГЭ | По графику Рособрнадзора | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение готовности лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Участие в апробации новых технологий проведения ОГЭ |  |  |  |
|  | Участие в апробации технологии проведения ИС-9 |  |  |  |
| 9. | Техническое дооснащение ППЭ: - приобретение принтеров, сканеров; - обеспечение металлодетекторами 100% ППЭ; - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров; - внедрение новых технологий при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | январь - март 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение технической готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов отдела образования, общеобразовательных организаций: | постоянно не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | Коняева Е.В., Стронина В.В., Баданина Н.В., ОО | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений на всех уровнях системы образования Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений Психологическая подготовка участников ОГЭ, ЕГЭ к экзаменам |
| 1.1. | - размещение информации о сроках проведения ИС-9 |  |  |  |
| 1.2. | - о сроках и местах регистрации на прохождение ИС-9 - о местах проведения ИС-9 |  |  |  |
| 1.3. | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС-9 | не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения ИС-9 |  |  |
| 1.4 | - о сроках проведения ИС(И) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) | не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения ИС(И) |  |  |
| 1.5. | - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ - о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 | до 31 декабря 2024 |  |  |
| 1.6. | - о сроках и местах подачи апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов |  |  |
| 2. | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно |  |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году: подготовка публикаций в районных СМИ | По мере необходимости размещения информации |  |  |
| 4. | Организация и проведение муниципальных и школьных ученических и родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году | ноябрь 2024 – апрель 2025 |  |  |
| 5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | ноябрь 2024 - июнь 2025 |  |  |
| 6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | декабрь 2024 –май 2025 |  |  |
| 7. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и ГИА-11 инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение прозрачности и открытости проведения ГИА-9 и ГИА-11 Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений |
| 8. | Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Коняева Е.В., Стронина В.В. |  |
| 9. | Размещение на стендах образовательных организаций информационных плакатов | январь-март 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В.., ОО |  |
| 10. | Организация и проведение акции «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!» | апрель 2025 | Коняева Е.В., МБУ «ММЦ», ОО |  |
| 11. | Организация и проведение акции «100 баллов для победы!», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «ЕГЭ – это про100!» | март-май 2025 |  |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ИС(И), ИС-9, ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - анализ школьных планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА в Печенгском муниципальном округе в 2024/2025 учебном году; - мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (1 раз в квартал) | в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Коняева Е.В., Стронина В.В., ОО | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 Пресечение нарушений при проведении ГИА-9 и ГИА-11 Пресечение коррупционных действий при проведении ГИА |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС | октябрь-декабрь 2024, январь-июнь 2025 |  |  |
| 2.2. | Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 2.3. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС(И); Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ИС-9; Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | ноябрь-декабрь 2024 февраль 2025 Май 2025 февраль 2025 март 2025 май 2025 октябрь-декабрь 2024 январь-июнь 2025 |  |  |
| 2.4. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024, март-май 2025 |  |  |
| 2.5. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 2.6. | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, наличия металлодетекторов, приборов подавления мобильной связи | март, май 2025 август 2025 | Коняева Е.В., Стронина В.В., руководители ППЭ, уполномоченные ГЭК | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |